## Intervenants
Prenom | Nom | Statut
Romain | Sessa | Chef de projet
Joanna | Moulierac | Développeur
Noelle | Stolfi | Testeur

## Taches
ID | Désignation | Intervenants | Durée | Tâche précédente
0 | Etude d’opportunité | Romain Sessa | 2
1 | Analyse module 1 | Joanna Moulierac | 5 | EO
2 | Analyse module 2 | Noelle Stolfi | 4 | EO
3 | Conception module 1 | Romain Sessa | 8 | AS1
4 | Conception module 2 | Joanna Moulierac | 4 | AD2
5 | Programmation partie 1 | Noelle Stolfi | 8 | C1 et C2
6 | Programmation partie 2 | Romain Sessa | 6 | C1 et C2
7 | Programmation partie 3 | Joanna Moulierac | 8 | P1 et P2
8 | Etude et commande de matériels | Noelle Stolfi | 2 | AS2
9 | Mise en réseau | Romain Sessa | 3 | P3 et ECM
10 | Tests site et réseau | Joanna Moulierac | 3 | M
11 | Formation du personnel | Noelle Stolfi | 2 | P3 et ECM
12 | Lancement essai | Romain Sessa | 3 | T et F

## Statistiques
Étiquettes de lignes | Somme de Durée
Joanna Moulierac | 20
Noelle Stolfi | 16
Romain Sessa | 22
Total général | 58
Étiquettes de lignes | Somme de Durée
Analyse module 1 | 5 | Étiquettes de lignes | Somme de Durée
Analyse module 2 | 4 | Joanna Moulierac | 20
Conception module 1 | 8 | Analyse module 1 | 5
Conception module 2 | 4 | Conception module 2 | 4
Etude d’opportunité | 2 | Programmation partie 3 | 8
Etude et commande de matériels | 2 | Tests site et réseau | 3
Formation du personnel | 2 | Noelle Stolfi | 16
Lancement essai | 3 | Analyse module 2 | 4
Mise en réseau | 3 | Etude et commande de matériels | 2
Programmation partie 1 | 8 | Formation du personnel | 2
Programmation partie 2 | 6 | Programmation partie 1 | 8
Programmation partie 3 | 8 | Romain Sessa | 22
Tests site et réseau | 3 | Conception module 1 | 8
Total général | 58 | Etude d’opportunité | 2
|  | Lancement essai | 3
|  | Mise en réseau | 3
|  | Programmation partie 2 | 6
|  | Total général | 58